## Sheet1
活动 | 小活动 | 紧前活动 | 工期估计 ( 周 ) | 预算分摊(万 元 ) | 预算累计(万 元 )
系统规划 | A收集数据 | NULL | 3 | 1.5 | 1.5
| B可行性研究 | NULL | 4 | 2 | 3.5
| C准备系统规划报告 | A,B | 1 | 0.5 | 4
系统分析 | D与业务人员沟通 | C | 5 | 3 | 7
| E研究现有系统 | C | 8 | 4 | 11
| F明确用户需求 | D | 5 | 2 | 13
| G准备系统分析报告 | E,F | 1 |  | 14 | 1、画出网络图?
系统设计 | H分析数据输入和输 H | G | 8 | 4 | 18
2、识别关键路径?
| I处理数据和建数据库 | G | 10 | 4 | 22 | 3、计算项目工期
| J审查数据字典 | H,I | 2 | 1 | 23
| K准备系统设计报告 | J | 2 | 2 | 25
系统实现 | L开发软件 | K | 15 | 15 | 40
| M硬件规划与采购 | K | 10 | 38 | 78
| N网络实现 | K | 6 | 5.5 | 83.5
| O准备系统实现报告 | L.M,N | 2 | 1.5 | 85
系统测试 | P测试软件 | O | 6 | 6 | 91
| Q测试硬件 | O | 4 | 1.5 | 92.5
| R测试网络 | O | 4 | 1.5 | 94
| S准备系统测试报告 | P,Q,R | 1 | 1 | 95
系统转换 | T人员培训 | S | 4 | 2 | 97
| U系统转换 | S | 2 | 4 | 101
| V准备系统转换报告 | T,U | 1 | 1 | 102